## Slide 1: Создание системы внедрения металлообрабатывающего инструмента в технологические процессы АО «ЦКБА»
Заместитель начальника цеха по подготовке производства
Юдин Владислав Валерьевич

## Slide 2
Наши дни
"Дайте, пожалуйста, такой инструмент чтобы работал хорошо" "Я тут у коллеги видел такую классную фрезу, а мне можно получить?" "Опять эти метчики закончились,
а что взамен?…"
"А это что, Китай или Россия?"
"Как мне все это в ТЗ учесть?!"

## Slide 3
Наши дни
Большое разнообразие деталей разной сложности изготовления
Множество технологических процессов и маршрутных карт
Крупный парк современного оборудования
Большое разнообразие инструмента

## Slide 4
Наши дни
1 - Отечественный инструмент;
2 - импортный инструмент;
3 - китайский инструмент.

## Slide 5
Анализ и поиск решения
Изучение и анализ ситуации, PEST и SWAT анализ
Выбор наиболее подходящих и реализуемых идей

## Slide 6
Идея!
Основная идея – гибкая для внесения корректировок система, обеспечивающая оперативный доступ к нужной информации всем заинтересованным лицам

## Slide 7
Технологические инструкции
Разработка в «Вертикали»
Утвержденные аналоги приоритетного инструмента
Информация должна быть читаема однозначно, вне зависимости от специальности и знаний того, кто ей пользуется
Поиск информации должен быть максимально простым и быстрым
Наличие информации в электронном и печатном виде

## Slide 8
Карта наладки

## Slide 9
Полином:MDM

## Slide 10
Полином:MDM

## Slide 11
Полином:MDM

## Slide 12
Стейкхолдеры
Номер п/п | Основные группы | Характеристики группы | Требования к продукту проекта
1 | Основные производственные рабочие | Изготовление деталей согласно технической документации | Информация об инструменте, обеспечивающем изготовление детали согласно КД. Информация о режимах работы инструмента. Упрощение выбора аналогов инструмента
2 | Инструментально-раздаточная кладовая цеха | Выдача инструмента исполнителям | Выдача инструмента согласно картам наладки, технологическим процессам и технологическим инструкциям
3 | Инженер по инструменту бюро по подготовки производства | Участие в подборе инструмента, составление и отслеживание исполнения технических заданий на приобретение инструмента | Сокращение количества вопросов по инструменту у исполнителей. Упрощение составления технических заданий на приобретение. Упрощение отслеживания расхода
4 | Инженер-технолог бюро по подготовки производства | Участие в подборе инструмента, испытания, наполнение базы инструмента, разработка технической документации | Достаточный объем информации для разработки карт наладки
5 | Технологическое бюро цеха | Технологическое сопровождение изделий | Сокращение количества вопросов по инструменту и его применению в цехе
6 | Отдел главного технолога | Разработка технологических процессов, маршрутных карт и управляющих программ для станков с ПУ | Наличие полной и актуальной информации о применяемом инструменте в "Полиноме"
СТК | ФИО/Должность | Текущее отношение к проекту | Желаемое отношение | Стратегии взаимодействия | Перечень работ по взаимоотношению
Заказчик | Начальник цеха | Нейтральное | Положительное | Функциональное | Отчеты о ходе работ от менеджера
Инициатор | Зам. начальника цеха по подготовке производства | Положительное | Реализованный проект | - | Отчеты о ходе работ от помощника менеджера
Куратор | Зам. главного инженера по подготовке производства | Положительное | Вовлеченность по части взаимодействия с тематическими подразделениями | Функциональное | Предоставление актов испытаний и обоснование приобретения инструмента. Согласование ТЗ на приобретение инструмента
Менеджер | Зам. начальника цеха по подготовке производства | Положительное | Реализованный проект | - | Отчеты о ходе работ от помощника менеджера
Инвестор | Предприятие | Нейтральное | Положительное | Не требуется | Не требуется
Контрактор | Поставщики инструмента | Нейтральное | Содействие в подборе инструмента и в проведении испытаний | Сотрудничество | Сбор контактных данных, встречи, обмен информацией по инструменту и по результатам испытаний
 | Отдел снабжения | Нейтральное | Положительное | Сотрудничество | Подача корректных ТЗ на приобретение инструмента
 | Центр информационных технологий | Нейтральное | Нейтральное | Сотрудничество | Запросы по обеспечению поддержки в части ПО
 | Основные производственные рабочие | Положительное | Положительное | Административное | Проведение испытаний, подбор инструмента, исследование мнений, отработка технологических процессов и карт наладки
Потребитель продукта | Основные производственные рабочие, ОГТ, ТБ цеха, БПП цеха | Нейтрально-положительное | Положительное | Сотрудничество, Компромиссное воздействие | Совещания, обсуждения вопросов, исследование мнений, согласование документов
Команда проекта | Бюро по подготовке производства цеха | Положительное | Положительное | Административное | Контроль соблюдения плана реализации проекта

## Slide 13
Проект
Актуализация данных о применяемом в цехе инструменте
Создание черновика базы с основными параметрами инструмента
Уточнение инструмента по труднообрабатываемым деталям
Проведение испытаний
Разработка карт наладки
Разработка технологических инструкций

## Slide 14
Декомпозиция работ

## Slide 15
Диаграмма Ганта

## Slide 16
Сетевой график

## Slide 17
Организационная структура

## Slide 18
Матрица ответственности
Роли участников проекта Работы проекта | Заказчик | Куратор | Менеджер проекта | Помощник менеджера | Инженер по инструменту | Инженер-технолог | Заведующий складом | Комплектовщик | Отдел снабжения | Поставщики | Основные производственные рабочие | Отдел главного технолога | Центр информационных технологий
1.1 Разработка идеи проекта | I | С | RA | R | I | I | I | I |  |  |  |  | 
1.2 Создание команды | I |  | RA | R | I | I | I | I |  |  |  |  | 
1.3 Руководство реализацией проекта | I |  | RA | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 Организация рабочего места с выходом в интернет | I |  | RA | I | I | I |  |  |  |  |  |  | 
3.1.1 Сортировка и систематизация хранения инструмента |  |  |  |  | C | C | RA | R |  |  |  |  | 
3.1.2 Актуализация ведомости |  |  |  |  | I | I | RA | R |  |  |  |  | 
3.2.1 Проверка на наличие и перепись неучтенного инструмента |  |  |  |  | R | R | I | I |  |  |  |  | 
3.2.2 Актуализация ведомости |  |  |  |  | I | I | RA | R |  |  |  |  | 
3.2.3 Актуализация индивидуальных карт рабочих |  |  |  |  |  |  | RA | R |  |  |  |  | 
4.1.1 Сбор информации об используемом в цехе инструменте |  |  | I | C | R | R |  |  |  |  |  |  | 
4.1.2 Структуризация информации |  |  | I | C | RA | RA |  |  |  |  |  |  | 
4.1.3 Проверка и корректировка |  |  | I | C | RA | RA |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.1 Запрос инструмента на испытания |  |  | I |  | R | I |  |  |  | C |  |  | 
4.2.1.2 Доставка и получение инструмента для испытаний |  |  |  |  | R | I |  |  | R | RA |  |  | 
4.2.1.3 Проведение испытаний |  |  |  |  | I | R |  |  |  | I | R |  | 
4.2.1.4 Оформление актов испытания |  |  | I | I | I | R |  |  | I | I |  |  | 
4.2.1.5 Доклад куратору |  | I | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.6 Принятие решения о возможностях использования инструмента |  | I | I | C | RA | RA |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.7 Внесение информации в базу |  |  | I | I | R | R |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.1 Запрос инструмента на испытания |  |  | I |  | R | I |  |  |  | C |  |  | 
4.2.1.2 Доставка и получение инструмента для испытаний |  |  |  |  | R | I |  |  | R | RA |  |  | 
4.2.1.3 Проведение испытаний |  |  |  |  | I | R |  |  |  | I | R |  | 
4.2.1.4 Оформление актов испытания |  | I | I | I | I | R |  |  | I | I |  |  | 
4.2.1.5 Доклад куратору |  | I | RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.6 Принятие решения о возможностях использования инструмента |  | I | I | C | RA | RA |  |  |  |  |  |  | 
4.2.1.7 Внесение информации в базу |  |  | I | I | RA | RA |  |  |  |  |  |  | 
4.3.1 Подготовка данных для загрузки в «Полином» |  |  | I | I | C | RA |  |  |  |  |  |  | C
4.3.2 Передача данных в информационный отдел для загрузки |  |  | I | I | I | RA |  |  |  |  |  | I | RA
4.3.3 Проверка и корректировка |  |  | I | I | RA | RA |  |  |  |  |  |  | RA
5.1 Формирование перечня деталей первой очередности |  | I | I | RA |  | I |  |  |  |  |  | I | 
5.2 Проработка и разбивка перечня по видам оборудования |  |  |  | C |  | R |  |  |  |  |  |  | 
5.3 Формирование графика разработки карт наладки | I | I | I | RA |  | I |  |  |  |  |  | I | 
5.4 Разработка карт наладки с применением базы инструмента в "Полиноме" |  |  |  | A | I | RA | I | I |  |  |  | C | 
5.5 Согласование и передача разработанных карт наладки в ОГТ | I | I | I | A | I | RA | I | I | I |  | I | R | 
6.1 Составление перечня допускаемых аналогов |  |  | I | I | R | C |  |  |  |  |  |  | 
6.2 Проработка инструмента по видам обработки и режимам резания |  |  | I | I | R | C |  |  |  |  |  |  | 
6.3 Верстка и согласование инструкций |  |  | I | C | RA | C |  |  |  |  |  |  | 
6.4 Издание инструкций в печатном и электронном виде | I | I | I | C | RA | C | I | I | I |  | I | I | 
6.5 Размещение в инструментально-раздаточной кладовой и в сети предприятия | I | I | I | I | RA | I | I | I | I |  | I | I | 

## Slide 19
Риски
Причина | Риск | Последствия | Вероятность | Степень воздействия | Оценка риска | Стратегия управления | План предотвращения риска | План реагирования при возникновении риска
Запрет на выход в сеть | Не организовали рабочее место с выходом в интернет | Затруднен доступ к актуальным каталогам | 0,5 | 0,4 | 0,2 | Поиск третьей стороны | Обоснование в необходимости такого рабочего места | Делегирование функций в другую службу
Нет технической возможности |  | Затруднен обмен информацией с поставщиками |  |  |  |  |  | 
Отказ ОГТ в согласовании карт наладки | Карты наладки не признаны приложением к технологическому процессу | Карты наладки не будут внедрены в технологические процессы | 0,05 | 0,8 | 0,04 | Избежание | Согласование с главным технологом | Утвердить на уровне цеха
Изменение законодательства | Стала недоступна большая часть внедренного инструмента | Станет невозможным указывать конкретный инструмент | 0,05 | 0,8 | 0,04 | Принятие | Повлиять невозможно | Ускорение работ по разработке технологических инструкций
Выход из строя сетевого оборудования | Утрата данных базы инструмента, каталогов | Необходимо все восстанавливать | 0,1 | 0,8 | 0,08 | Избежание | Делать резервные копии | Восстановить из резервных копий
Политическая ситуация в мире | Поставщики прекратили предоставлять инструмент на испытания бесплатно | Необходимо закупать инструмент на испытания | 0,2 | 0,2 | 0,04 | Минимизация | Не возможно повлиять | Учитывать время на проведение закупки инструмента
Получение на испытания инструмента лучшего качества, чем серийный инструмент | Введены недостоверные данные в базу инструмента | Внедрение неподходящего инструмента | 0,4 | 0,2 | 0,08 | Минимизация | Проводить испытания инструмента с разными исполнителями. Запрашивать для испытаний не менее 3 шт. инструмента одного наименования | Вносить корректировки
Недобросовестное отношение исполнителя к испытаниям инструмента |  | Не внедрение наиболее подходящего инструмента |  |  |  |  |  | 
Человеческий фактор |  | Повторные испытания |  |  |  |  |  | 
Человеческий фактор | Допущены ошибки при заполнении базы инструмента | Попадание ошибок в ТЗ на приобретение, увеличение сроков приобретения | 0,25 | 0,2 | 0,05 | Минимизация | Организация многоступенчатого контроля качества вводимых данных | Вносить корректировки
 |  | Выдача в ИРК не того инструмента, поломка инструмента из-за неправильного применения |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
Экономика
Показатели | Значение
Чистый приведенный доход (NPV) | 1478928,98
Индекс рентабельности проекта (PI) | 1,4
Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 55%
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | 3 года
Показатели | Периоды |  |  | 
 | I полугодие | II полугодие | III полугодие | Итого
Инвестиционная деятельность |  |  |  | 
Поступление денежных средств - всего | 494 344,46 | 92 994,68 | 471 940,88 | 1 059 280,02
в том числе |  |  |  | 
собственные средства организации | 494 344,46 | 92 994,68 | 471 940,88 | 1 059 280,02
Выплата денежных средств – всего | 494 344,46 | 92 994,68 | 471 940,88 | 1 059 280,02
в том числе |  |  |  | 
оплата труда | 377 000,00 | 70 770,00 | 273 500,00 | 721 270,00
страховые взносы | 113 100,00 | 21 231,00 | 82 050,00 | 216 381,00
прочие расходы | 4244,46 | 993,678 | 116390,88 | 121629,018
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

## Slide 21
Эффекты
Стандартизация применения инструмента
Сокращение потерь времени на наладку оборудования с ПУ
Упрощение процессов отслеживания расхода и сокращение количества ТЗ на приобретение инструмента
Сокращение расхода инструмента
Экономия на приобретении инструмента до 2 000 000 руб.

## Slide 22
Будущее
"Здравствуйте! Скомплектуйте,
пожалуйста, все необходимое
для изготовления этой детали.
Спасибо!"