## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пензенский государственный университет
Ресурсный центр Президентской программы подготовки управленческих кадров ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской области»
Государствення программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
Выпускная работа
Разработка информационно-аналитической базы данных, как эффективного инструмента управления производственными процессами
компании «Русмолко»
Автор: Круглов А.Н.
Руководитель: кандидат экономических наук,
профессор Будина В.И.
Пенза 2023

## Slide 2
ИАБД
Цель
Разработка информационно-аналитической базы данных, как эффективного инструмента управления производственными процессами компании «Русмолко»
Задачи дипломного проекта
Проанализировать основные производственные процессы и показатели по направлениям бизнеса компании;
Выполнить диагностику проблем, снижающих эффективность деятельности компании по данному направлению;
Определить оптимальное решение информационно-аналитической проблемы;
Составить план проекта «Разработка информационно-аналитической базы данных, как эффективного инструмента управления производственными процессами компании «Русмолко»»

## Slide 3
Структура группы компаний РУСМОЛКО
с. Татарский Канадей - телячья деревня на 3100 телок
с. Пионер - телячья деревня на 2200 телок
Семенная линия
Элеватор
Растениеводство
с. Аршиновка - молочная ферма на 4900 дойных коров
Сердобский район - молочная ферма на 7200 дойных коров
с. Потодеево - молочная ферма на 5600 дойных коров

## Slide 4
Аналитический центр
Получение данных из автоматизи-рованных систем
Обработка информации
Аналитика
Отчетность
Более 81 000 Га пахотных земель
Более 600 единиц техники
Более 31000 голов КРС
На ежедневном контроле

## Slide 5
Схема текущего бизнес-процесса «Производственная аналитика»
Бизнес-процесс
«Производственная аналитика»
Управляющие воздействия
Сложившиеся исторически принципы производственной аналитики
Ресурсы процесса
автоматизированные системы
персонал аналитического центра
Аналитическая
отчетность
Вход процесса
нормативные производственные показатели
утвержденные производственные протоколы
производственные планы
утвержденные нормы расхода

## Slide 6
S W О T
Сильные стороны
Возможности
Угрозы
Недостатки
SWOT-анализ
Широкое применение в производстве автоматизированных систем
Высокая компетенция аналитиков
Централизация аналитики
Отсутствие влияния заинтересованных лиц на достоверность аналитики
Разрозненная информация из различных источников
Отсутствие автоматизации аналитики
Скорость предоставления аналитической отчетности
Ограниченная доступность аналитической информации
Угроза потери информации
Угроза сбоя автоматизированных систем
Угроза потери функционала ИАБД
Создание ИАБД
Неограниченный функционал ИАБД
Частичное исключение человеческого фактора

## Slide 7
Схема причинно-следственного анализа (Исикавы) проблемы не своевременности принятия управленческих решений
Оборудование и инструментарий
Человек
Среда
Входные данные для аналитики
Технология и методы
Несвоевременность принятия управленческих решений
Человеческий фактор оказывает влияние на точность информации
Скорость предоставления информации зависит от производительности сотрудников
Человеческий фактор влияет на сохранность архивной информации
Использование программы Microsoft Excel для формирования аналитических отчетов
Отсутствие автоматизации аналитики
Стабильность работы автоматизированных систем
Отсутствие стандартов аналитики
Низкая эффективность обработки информации
Различные методы и подходы в аналитике
Трудоемкость процесса
Сложность обработки больших массивов данных
Большое количество источников информации
Сложность с доступом к данным
Многократная передача информации
Нет инновационных решений в процессе
Изменчивость производства

## Slide 8: Схема новой структуры бизнес-процессов производственной аналитики
Вход процесса
данные из автоматизирован-ных систем
производственные отчеты и сводки
Формирование аналитической отчетности
Управленческие воздействия
производственные регламенты
бюджетные показатели
стандарты и регламенты аналитики
Ресурсы процесса
Автоматизированные системы:
DairyComp
SmartDairy
DTM
FW
Heatime
GlobalVision
CropwiseOperations
1C
TRASSIR
Единая информационно-аналитическая база данных
Полная интеграция с производственными автоматизированными системами и бухгалтерским учетом
Выход процесса
Аналитическая отчетность
Вход процесса
целевые производственные и технические показатели
изменения производственных планов
внешние факторы
Формирование и принятие управленческих решений
Управленческие воздействия
топ менеджмент
Ресурсы процесса
менеджеры
специалисты профильных подразделений
консультанты
Контроль производственных процессов
Управленческие воздействия
Информационно-аналитическая база данных
Ресурсы процесса
Менеджеры
Специалисты профильных подразделений
Выход процесса
Своевременные, эффективные управленческие решения

## Slide 9: Основные этапы работ
1
2
3
4
5
Подготовительный
этап
Разработка
технического задания
Этап разработки и
внедрения ИАБД
Этап настройки
бизнес – процесса
«Производственная аналитика»
Заключительный
этап

## Slide 10: Матрица ответственности
№ п/п | Структуры Должностные лица Задачи | Заместитель генерального директора | Начальник аналитического центра | Аналитик по напр. растениеводство | Аналитик по напр. Животноводство | Гл. экономист | Программист-разработчик | Программист | 1С -программист | Системный администратор | Гл. зоотехник | Гл. ветврач | Гл. технолог | Гл. агроном | Сотрудник отдела кадров
1 | Подготовительный этап | Н | О | И/К | И/К | К | И/К | И/К | - | - | К | К | К | К | 
2 | Разработка технического задания | Н | О | И | И | К | К | К | - | - | К | К | К | К | 
3 | Этап разработки/внедрения ИАБД | Н | О | К/И | К/И | К | И/К | И/К | К | И/К | К | К | К | К | 
4 | Этап настройки бизнес-процесса «Производственная аналитика» | Н | О | И | И | К | И | - | - | - | К | К | К | К | 
5 | Заключительный этап | Н | О | К/И | К/И | К/И | И | И | - | - | К/И | К/И | К/И | К/И | И
О – ответственный, И – исполнитель, К – консультант, Н - наблюдатель

## Slide 11: Сетевой график
Общая продолжительность работ 132 дня

## Slide 12: Структура затрат проекта
Chart: 
| Расходы на оплату труда | Расходы на оборудование | Амортизация
Затраты | 1183545 | 122969 | 20004
Общий бюджет проекта 1 326 518 рублей

## Slide 13: Критерии оценки эффективности проекта
Качественные критерии: | Количественные критерии:
повышение эффективности управления, связанное с максимально оперативным получение аналитических отчетов | сокращение издержек за счет оптимального использования рабочего времени управленческого персонала
обеспечение прозрачности управления за счет доступности информации в любое время в любом месте | сокращение финансовых потерь за счет своевременного выявления, предотвращения нарушений/отклонений, рисковых событий
повышение качества продукции за счет своевременного влияния на текущие производственных процессы, своевременности выявления отклонений/нарушений | получение дополнительной прибыли за счет правильности, оптимальности выполнения производственных процессов
рост производительности за счет применения автоматизации аналитики и исключения большого количества ручного труда специалистов аналитического центра, специалистов профильных подразделений | сокращение издержек за счет наиболее эффективного использования материальных ресурсов компании

## Slide 14: Расчет экономической эффективности
Экономический эффект по направлению "Животноводство"
118 500 000 руб. в год
Экономический эффект по направлению "Растениеводство "
22 800 000 руб. в год
Горюче-смазочные материалы
1 100 000 руб. в год
Затраты на внедрение
1 326 520 руб.
Прибыль от эффекта внедрения ИАБД по основным показателям
142 400 000 руб. в год
Ожидаемая экономическая эффективность
141 073 480 руб. в год

## Slide 15: Анализ рисков проекта
Низкие
Умеренные
Риск неконтролируемой многозадачности программиста-разработчика и программиста
Ключевой сотрудник заболел, уволился
Невозможность ответственных лиц выделить необходимое время для работы над проектом
Изменение стратегии автоматизации в связи с изменением алгоритма получения данных
Риск низкой вовлеченности сотрудников/сопротивление переменам
Отсутствие компетентных лиц по отдельным процессам

## Slide 16: Информационно-аналитическая база данных, как эффективный инструмент управления производственными процессами компании «Русмолко»
IADB
Farm
Managers
Report
DairyComp
SmartDairy
DTM
FW
Heatime
GlobalVision
Cropwise Operation
1C
TRASSIR
Report
Control
Analytical Center
Control
Report

## Slide 17: Благодарю за внимание!
Презентацию подготовил
Круглов Андрей Николаевич
Мобильный телефон: +7(937)914-35-40
Рабочий телефон: +7(8412)205-345
E-mail: a.kruglov@rusmolco.com