## Slide 1
25.05.2023
ДАНАФЛЕКС
Тема ВКР | - Разработка проекта по внедрению электронного документооборота в претензионную работу юридического отдела
Слушатель | - Васильевых Елена Леонидовна
Научный руководитель | - к.э.н доцент Хайруллина Альбина Джавдатовна

## Slide 2: Danaflex
4 завода
1750
сотрудников
гибкие упаковочные материалы для различных отраслей
от продуктов питания до строительства и бытовой химии

## Slide 3: 2022 год
Запрет на поставку сырья из Европы
Проблемы с логистическими цепочками
Новые поставщики из Китая, Турции, Индии и тп.,
Новые логистические маршруты

## Slide 4
ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА
(транспортные претензии)
Chart: 
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
2021 | 1 | 3 | 4 | 5
2022 | 2 | 3 | 6 | 10
Суммарно | 3 | 6 | 10 | 15

## Slide 5
1 фура
убытки от повреждений груза при перевозке
1 мешок
1 октабина
ПРОБЛЕМА
1 раз в год
1 раз в 2 месяца
2 раза в месяц
Суммы убытков

## Slide 6
As-is
To-be
никто не фиксировал факты убытков
информация поступала из разных источников
невозможно было получить актуальную информацию
убытки невозможно было взыскать
факты убытков фиксируются складом по инструкции
вся информация собирается в программе и в ней хранится
актуальная информация по каждому случаю доступна участникам процесса 7/24
Создается база данных (по перевозчикам, характеру убытков) для оптимизации процессов

## Slide 7
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ЭДО
скорость
эффективность
прозрачность
отечественное ПО
Критерии эффективности
Система ограничений
кадровые ресурсы
возможности программного обеспечения

## Slide 8
АКТУАЛЬНОСТЬ для Danaflex
Прибыльность и эффективность
Лучшие сотрудники в единой команде
Глобальность и масштаб
Лучшие отношения с клиентом
Технологическое лидерство
Стратегические цели Данафлекс
Влияние проекта на стратегические цели
1
2
3
4
5

## Slide 9: Цель проекта
Внедрить электронный документооборот в претензионную работу
Задачи проекта
Проанализировать текущее состояние претензионной работы в случаях повреждения сырья транспортными компаниями
Проанализировать теорию проектной деятельности
Исследовать опыт внедрения ЭДО, в том числе в претензионной работе в РФ
Предложить решение проблемы
Проанализировать риски проекта, проработать риски
Осуществить расчет ТЭО проекта

## Slide 10: Показатели эффективности
Срок сбора доказательств
До начала проекта
% взыскиваемых убытков
6-12 мес.
2025
2026
2024
10%
3-4 мес.
70%
1-2 мес.
80%
0,5-1 мес.
90%

## Slide 11: Технико-экономическое обоснование
NPV
Ставка дисконтирования
Срок окупаемости
IRR
11,5%
3 года
Денежный поток
0,99
млн.руб.
7,7
тыс.руб.
12%
0,9
млн.руб.
Расходы на проект

## Slide 12: Риски
Приостановка финансирования проекта на неопределенный срок из-за снижения выручки предприятия на фоне санкционных ограничений
Недостаточное финансирование из-за переключения программистов на более важные и срочные задачи
Недостаточная достоверность данных из-за халатного отношения сотрудников, использующих ПО, при внесении данных в ПО
топ-3
Ф3
О5
Ф8
Значимость
Вероятность
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
Управляемые риски - выделение белым цветом
Неуправляемые риски- выделение темно-серым цветом
Внешние риски - обрамление квадратом
Внутренние риски - обрамление овалом
Notes: Добавить топ-10 рисков – слева/внизу

## Slide 13: ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
Август 2023
Июнь 2022
НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Текущий этап
РАЗРАБОТКА ПО
Плановая дата завершения задачи
Выполнено
Не выполнено

## Slide 14: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимость реализации проектом подтверждается тем, что
проект актуален для Данафлекс:
реализация проекта положительно влияет на бизнес-процессы организации
т.к. решает проблему возмещения убытков от повреждении сырья при перевозке
описан бизнес-процесс,
распределены роли
будет создана база данных по перевозчику и случаям повреждения груза
проект окупается
В течение трех лет за счет экономии трудозатрат при работе над претензией всеми службами

## Slide 15
25.05.2023
ДАНАФЛЕКС
Тема ВКР | - Разработка проекта по внедрению электронного документооборота в претензионную работу юридического отдела
Слушатель | - Васильевых Елена Леонидовна
Научный руководитель | - к.э.н доцент Хайруллина Альбина Джавдатовна